## Sheet1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
ŠIAULIŲ MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(įrašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2022-02-01
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai* |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas**
Stiprybės
1. Istoriškai ir geografiškai susiklostęs metropolinio miesto, turinčio stiprius nacionalinio lygmens objektus, vaidmuo |  |  |  | Nepasikeitė
2. Aukštas gyventojų išsilavinimo lygis |  |  |  | Nepasikeitė
3. Intermodalinis transporto ryšių mazgas |  |  |  | Nepasikeitė
Silpnybės
1. Gyventojų senėjimas ir netolygi amžiaus struktūra miesto centrinėje dalyje ir periferijoje |  |  |  | Nepasikeitė
2. Stipri gyventojų vidinė ir tarptautinė migracija |  |  |  | Nepasikeitė
3. Neracionalus gyvenamųjų ir darbo vietų išsidėstymas mieste |  |  |  | Nepasikeitė
4. Neišnaudojamas universiteto kaip traukos ir kultūrinio centro potencialas |  |  |  | Nepasikeitė
5. Gyventojų nepasitenkinimas teritorijos viešųjų erdvių kokybe ir gyvenamąja aplinka |  |  |  | Nepasikeitė
6. Neracionali, žemo saugumo susisiekimo sistema, paremta automobilizacijos plėtra, nepritaikyta infrastruktūra darniam judumui, sukeliama didelė aplinkos tarša ir triukšmas |  |  |  | Nepasikeitė
7. Mažiausios tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui |  |  |  | Nepasikeitė
Galimybės
1. Rinkoje augs kūrybinių industrijų pramonės ir paslaugų paklausa |  |  |  | Nepasikeitė
2. Tikslinės teritorijos (kaip gyvenamosios vietos) patrauklumo didėjimas aplinkinių teritorijų gyventojams |  |  |  | Nepasikeitė
3. Apleistų teritorijų funkcinė konversija |  |  |  | Nepasikeitė
Grėsmės
1. Mieste, kaip aglomeracijos periferijoje, ir susisiekiančiose teritorijose tęsis naujų teritorijų, neturinčių pakankamos inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, užstatymas |  |  |  | Nepasikeitė
2. Mažės atvykstančiųjų gyventi, dirbti ar studijuoti į Šiaulius jaunų gyventojų srautai dėl blogėjančios šalies demografinės struktūros |  |  |  | Nepasikeitė
3. Didėjant regioninei konkurencijai su Panevėžio miestu, kyla grėsmė prarasti intermodalinio centro statusą |  |  |  | Nepasikeitė
4. Universitetinio miesto statuso praradimas |  |  |  | Nepasikeitė
* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;
** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų,tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: stiprinti Šiaulių, kaip regiono centro, vaidmenį, didinant tikslinėje teritorijoje esančios gyvenamosios aplinkos patrauklumą gyventojams. | 1-E | Efekto vertinimo kriterijus: 1-E Užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis proc. | 79.6 | 77.6 | 75.3972 | [10 empty] | Vertinamas užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis procentais Šiaulių mieste. Rodikliui apskaičiuoti naudojami oficialiosios statistikos portale skelbiami duomenys. Kadangi abiejų rodiklių dydžiai paskelbti tik už 2021 metus, naudojami 2021 m. metų duomenys. Naudojami rodikliai: Užimti gyventojai ¦ tūkst. ir Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje ¦ asmenys.
1.1. | Uždavinys: didinti užimtumą Šiaulių mieste, tikslinėje teritorijoje kuriant naujas ir stiprinant esamas inovatyvias veiklas | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vnt. | 27 | 25 | 28.74 | [10 empty] | Vertinamas mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų Šiaulių mieste. Rodikliui apskaičiuoti naudojami oficialiosios statistikos portale skelbiami duomenys. Kadangi abiejų rodiklių dydžiai paskelbti tik už 2021 metus, naudojami 2021 m. metų pradžios duomenys. Naudojami rodikliai: Veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje ¦ vnt. ir Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje ¦ asmenys
|  | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m. | 332730 | 0 | 0
|  | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 2 | 2 | 0 | [10 empty] | Veiksmo Nr. 1.1.2.1.veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2022-06-30, veiksmo Nr. 1.1.3.1. galutinis mokėjimo prašymas neteikiamas kol derinamas išlaidų tinkamumas su agentūra, dėl to nusikėlė projekto užbaigimas į 2022 m.
|  | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt. | 2 | 2 | 0 | [10 empty] | Pratęsus veiksmo Nr. 1.1.4.1. įgyvendinimo terminą, veiksmo įgyvendinimo pabaiga persikėlė į 2022 m.
|  | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius. | 785 | 500 | 695
|  | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius. | 10 | 7 | 63
|  | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc. | 20 | 13 | 9.86 | [10 empty] | Planuotas 1.1.-P-6 rodiklis 2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo pasiektas, kadangi dėl 2020 m. COVID-19 paskelbtų karantinų veiklų įgyvendinimas vėlavo, todėl ir stebėsenos rodikliai yra/bus vykdomi 2022 m.
|  | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur. | 13510000 | 0 | 0
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius. | 371 | 0 | 0
1.1.1. | Priemonė: P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m. | 10344 |  | 0
1.1.1.1. | Veiksmas: P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m. | 10344 |  | 0 | 2019 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0009 | 1659159.55 | 878171.38 | 780988.17 | 1557336.3 | 871819.7 | 685516.6
1.1.2. | Priemonė: Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 |  | 0
1.1.2.1. | Veiksmas: Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro modernizavimas, pritaikant inovatyvioms kokybiškoms edukacinėms veikloms | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 |  | 0 | 2019 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-V-304-01-0016 | 3200365 | 3200365 | 0 | 2801056.07 | 2801056.07 | 0 | Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2022-06-30
1.1.3. | Priemonė: Šiaulių kultūros centro aktualizavimas | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 |  | 0
1.1.3.1. | Veiksmas: Šiaulių kultūros centro aktualizavimas | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, vnt. | 1 |  | 0 | 2018 | 2021 | Veiklos baigtos | 07.1.1-CPVA-R-305-61-0004 | 2612033.85 | 2220228.77 | 391805.08 | 2450446.98 | 2107329.93 | 343117.05 | Projekto veiklos faktiškai baigtos 2020 m. Galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas pratęstas, kadangi su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra derinimi/tikslinami atliktų ir apmokėtų darbų kiekiai bei išlaidų tinkamumas.
1.1.4. | Priemonė: Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ modernizavimas | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt. | 2 |  | 0
1.1.4.1. | Veiksmas: Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ modernizavimas | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, vnt. | 2 |  | 0 | 2017 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 09.1.3-CPVA-R-725-61-0002 | 1379258.76 | 1172369.95 | 206888.81 | 1358975.47 | 1155129.14 | 203846.33 | Atsiradus priemonės lėšų likučiui regione, buvo kreiptasi dėl papildomo finansavimo projektui. Papildomas finansavimas buvo skirtas, projektas bus įgyvendintas didesnės apimties, nei planuota, o siekiant panaudoti papildomą finansavimą projekto veiklų įgyvendinimo terminas pratęstas
1.1.5. | Priemonė: Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur. | 5410000 |  | 0
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius. | 245 |  | 0
1.1.5.1. | Veiksmas: Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur. | 5410000 |  | 0 | 2020 | 2023 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-V-907-02-0002 | 6413126.46 | 3032426.44 | 3380700.02 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius. | 245 |  | 0
1.1.6. | Priemonė: Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m. | 322386 |  | 0
|  | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur. | 8100000 |  | 0
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius. | 126 |  | 0
1.1.6.1. | Veiksmas: Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m. | 322386 |  | 0 | 2021 | 2023 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-V-906-01-0011 | 6245191.02 | 5724135 | 521056.02 | 340000 | 340000 | 0
|  | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur. | 8100000 |  | 0
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, skaičius. | 126 |  | 0
1.1.7. | Priemonė: Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas | [15 empty] | Pagal priemones Nr. 01.2.1-MITA-K-824, J05-LVPA-K-03-0097 ir 01.2.1-MITA-T-851 Šiaulių mieste įgyvendinti 4 projektai.
1.1.8. | Priemonė: Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas | [15 empty] | Pagal priemones Nr. 03.3.1-LVPA-K-803, 03.3.1-LVPA-K-806, 03.3.1-LVPA-K-820, 03.3.1-LVPA-K-838 ir 03.3.1-LVPA-K-854 Šiaulių mieste įgyvendinti 24 projektai, 4 dar įgyvendinami.
1.1.9. | Priemonė: Žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas | [15 empty] | Pagal priemones Nr. 09.4.3-ESFA-K-805, 09.4.3-ESFA-K-814, 09.4.3-ESFA-K-827, 09.4.3-ESFA-T-846, 09.4.3-ESFA-T-847 ir 09.4.3-IVG-T-813 Šiaulių mieste įgyvendintas 21 projektas, 4 dar įgyvendinami.
1.1.10. | Priemonė: Technologinių centrų infrastruktūros tobulinimas | [15 empty] | Įgyvendinamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001, kurį įgyvendinant kuriamas regioninis gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centras Šiaulių mieste. Projektas įgyvendinamas.
1.1.11. | Priemonė: Pagal Šiaulių miesto vietos veiklos grupės parengtą strategiją įgyvendinti vietos bendruomenių iniciatyvas socialinei atskirčiai mažinti per savanoriškos veiklos skatinimą | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius. | 460 |  | 695
|  | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), skaičius. | 10 |  | 63
1.1.12. | Priemonė: Pagal Šiaulių miesto vietos veiklos grupės parengtą strategiją įgyvendinti vietos bendruomenių iniciatyvas socialinei atskirčiai mažinti per savanoriškos veiklos skatinimą | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius. | 325 |  | 695
|  | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc. | 20 |  | 9.86
1.2. | Uždavinys: | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojų skaičius tikslinėje teritorijoje, skaičius | 26875 | 26775 | 32000 | [10 empty] | Rodiklis nustatomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, vertinant asmenų registracijos adresus
|  | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 554334.81 | 132415.91 | 127794.17 | [10 empty] | Užbaigus 1.2.5.1. veiksmo įgyvendinimą faktinis rodiklio pasiekimas buvo kiek mažesnis nei planuotas paraiškos pateikimo metu.
|  | 1.2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1.68 | 1.68 | 1.68
|  | 1.2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 2 | 1 | 0 | [10 empty] | Faktiškai viena darbaus judumo priemonė įgyvendinta (įrengtos dviračių stoginės), tačiau šis fizinis rodiklis nedeklaruotas agentūrai.
|  | 1.2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. | 1 | 1 | 1
|  | 1.2-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurti (pagerinti) atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonų per metus | 26865 | 0 | 0
|  | 1.2-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2.6 | 1.5 | 0 | [10 empty] | Siekiant gauti papildomą finansavimą veiksmo 1.2.17.1. finansavimui, nukeltas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas kartu su rodiklio deklaravimu agentūrai. Fiziniai darbai yra atlikti.
|  | 1.2-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. | 2 | 0 | 0
|  | 1.2-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius | 180 | 180 | 0 | [10 empty] | Pratęsus veiksmo 1.2.14.1. įgyvendinimo terminą nepakoreguotas produktų sukūrimo grafikas. Rodiklis bus pasiektas baigus įgyvendinti veiksmą.
|  | 1.2-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius | 50 | 0 | 50
|  | 1.2-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. | 1 | 0 | 0
|  | 1.2-P-11 | Produkto vertinimo kriterijus: Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 605.38 | 605.38 | 605.38
|  | 1.2-P-12 | Produkto vertinimo kriterijus: Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. | 80.53 | 80.53 | 80.53
|  | 1.2-P-13 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt. | 1 | 1 | 1
|  | 1.2-P-14 | Produkto vertinimo kriterijus: Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 2 | 2 | 2
|  | 1.2-P-15 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | 1 | 0 | [10 empty] | Planuojant produktų sukūrimo grafiką planuota, kad rodiklis bus pasiektas anksčiau nei bus baigtas įgyvendinti projektas, tačiau faktiškai rodiklis bus pasiektas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos 2022 m.
|  | 1.2-P-16 | Produkto vertinimo kriterijus: Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos | 1 | 1 | 1
1.2.1. | Priemonė: Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 197965 |  | 0
1.2.1.1. | Veiksmas: Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 197965 |  | 0 | 2017 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0005 | 3741839.18 | 2895831.66 | 846007.52 | 2894975.73 | 2300788.58 | 594187.15
1.2.2. | Priemonė: Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 17961 |  | 0
1.2.2.1. | Veiksmas: Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 17961 |  | 0 | 2019 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0007 | 3105903.34 | 2029302 | 1076601.34 | 3011257.22 | 2017258.59 | 993998.63
1.2.3. | Priemonė: Talkšos ežero pakrantės plėtra | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 99423.9 |  | 0
1.2.3.1. | Veiksmas: Talkšos ežero pakrantės plėtra | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 99423.9 |  | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0006 | 3016097.85 | 2180927.83 | 835170.02 | 2862028.78 | 2108448.5 | 753580.28
1.2.4. | Priemonė: Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 71827.91 |  | 71827.91
1.2.4.1. | Veiksmas: Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 71827.91 |  | 71827.91 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0002 | 928769.71 | 873703.09 | 55066.62 | 928769.71 | 873703.09 | 55066.62
1.2.5. | Priemonė: Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 60588 |  | 55966.26
1.2.5.1. | Veiksmas: Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 60588 |  | 55966.26 | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0001 | 6747527.7 | 5661000 | 1086527.7 | 6799059.91 | 5661000 | 1138059.91
1.2.6. | Priemonė: Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 28431 |  | 0
1.2.6.1. | Veiksmas: Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 28431 |  | 0 | 2017 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0003 | 6016617.11 | 4162500 | 1854117.11 | 5024202.69 | 3691630.24 | 1332572.45
1.2.7. | Priemonė: Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 78138 |  | 0
1.2.7.1. | Veiksmas: Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve | 1.2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. m | 78138 |  | 0 | 2019 | 2023 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-904-61-0008 | 6020977.21 | 3489938.07 | 2531039.14 | 5665740.48 | 3489200.15 | 2176540.33
1.2.8. | Priemonė: Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija | 1.2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1.68 |  | 1.68
1.2.8.1. | Veiksmas: Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija | 1.2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 1.68 |  | 1.68 | 2017 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-61-0007 | 409084.67 | 258003 | 151081.67 | 409015.14 | 257959.15 | 151055.99
1.2.9. | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 1.2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 2 |  | 0
|  | 1.2-P-15 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 |  | 0
1.2.9.1. | Veiksmas: Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste | 1.2-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 2 |  | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 04.5.1-TID-R-514-61-0001 | 2751398.24 | 1985152 | 766246.24 | 2606759.41 | 1985152 | 621607.41
|  | 1.2-P-15 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 |  | 0
1.2.10. | Priemonė: Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas | 1.2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. | 1 |  | 1
1.2.10.1. | Veiksmas: Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas | 1.2-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti darnaus judumo mieste planai, vnt. | 1 |  | 1 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-V-513-01-0010 | 109747 | 93284.95 | 16462.05 | 109747 | 93284.95 | 16462.05
1.2.11. | Priemonė: Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione | 1.2-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurti (pagerinti) atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonų per metus | 26865 |  | 0
1.2.11.1. | Veiksmas: Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione | 1.2-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurti (pagerinti) atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonų per metus | 26865 |  | 0 | 2017 | 2023 | Įgyvendinamas projektas | 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 | 11972067.87 | 10066232.87 | 1905835 | 4829599.68 | 4060775.09 | 768824.59
1.2.12. | Priemonė: Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos objektų tikslinėje teritorijoje | 1.2-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.1 |  | 0
1.2.12.1. | Veiksmas: Vaisių, Salantų, S. Šalkauskio gatvių rekonstrukcija, siekiant užtikrinti funkcinius ryšius tarp traukos objektų tikslinėje teritorijoje | 1.2-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.1 |  | 0 | 2020 | 2022 | Rengiamasi įgyvendinti | Netaikoma | 1360000 | 1360000 | 0 | 0
1.2.13. | Priemonė: Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas | 1.2-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. | 2 |  | 0
1.2.13.1. | Veiksmas: Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas | 1.2-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. | 2 |  | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 09.1.3-CPVA-R-724-61-0004 | 1355472.96 | 1253812.49 | 101660.47 | 1331323.07 | 1231473.83 | 99849.24
1.2.14. | Priemonė: Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas | 1.2-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius | 180 |  | 0
|  | 1.2-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius | 50 |  | 50
|  | 1.2-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. | 1 |  | 0
1.2.14.1. | Veiksmas: Lopšelio darželio „Kregždutė“ modernizavimas | 1.2-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius | 180 |  | 0 | 2018 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 09.1.3-CPVA-R-705-61-0008 | 566149.33 | 523688.13 | 42461.2 | 509031.14 | 472466.3 | 36564.84
|  | 1.2-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius | 50 |  | 50
|  | 1.2-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, vnt. | 1 |  | 0
1.2.15. | Priemonė: Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra | 1.2-P-11 | Produkto vertinimo kriterijus: Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 605.38 |  | 605.38
|  | 1.2-P-12 | Produkto vertinimo kriterijus: Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. | 80.53 |  | 80.53
1.2.15.1. | Veiksmas: Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra | 1.2-P-11 | Produkto vertinimo kriterijus: Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 605.38 |  | 605.38 | 2016 | 2021 | Baigtas įgyvendinti | 05.1.1-APVA-R-007-61-0001 | 7358555.07 | 6254771.82 | 1103783.25 | 7358555.07 | 6254771.82 | 1103783.25
|  | 1.2-P-12 | Produkto vertinimo kriterijus: Inventorizuota į apskaitą neįtraukto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. | 80.53 |  | 80.53
1.2.16. | Priemonė: Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste | 1.2-P-13 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt. | 1 |  | 1
|  | 1.2-P-16 | Produkto vertinimo kriterijus: Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos | 1 |  | 1
|  | 1.2-P-14 | Produkto vertinimo kriterijus: Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 2 |  | 2
1.2.16.1. | Veiksmas: Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste | 1.2-P-13 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planai, vnt. | 1 |  | 1 | 2017 | 2021 | Veiklos baigtos | 05.6.1-APVA-V-021-01-0004 | 461404.38 | 392193.72 | 69210.66 | 461404.28 | 392193.64 | 69210.64 | Dėl COVID-19 situacijos užtruko patikros vietoje atlikimas, be kurio nebuvo galima pateikti galutinio mokėjimo prašymo. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2021 m. gruodžio mėn., patvirtintas 2022 m. sausio mėn. - projekto įgyvendinimas baigtas 2022 m.
|  | 1.2-P-16 | Produkto vertinimo kriterijus: Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos | 1 |  | 1
|  | 1.2-P-14 | Produkto vertinimo kriterijus: Įsigyti gatvių valymo įrenginiai, vnt. | 2 |  | 2
1.2.17. | Priemonė: Pakruojo gatvės rekonstrukcija | 1.2-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.5 |  | 0
1.2.17.1. | Veiksmas: Pakruojo gatvės rekonstrukcija | 1.2-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.5 |  | 0 | 2019 | 2021 | Veiklos baigtos | 06.2.1-TID-R-511-61-0009 | 2560915.67 | 1555067.32 | 1005848.35 | 2125229.53 | 1285671.05 | 839558.48 | Projekto veiklos baigtos, siekiant gauti papildomą finansavimą ir padengti Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis apmokėtas išlaidas atidėtas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas. Planuojama, kad galutinis mokėjimo prašymas bus pateiktas ir patvirtintas 2022 m.
[11 empty] | 79991661.93 | 61263105.49 | 18728556.44
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.